КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  повторных выборов  депутатов Михайловского сельского Совета депутатов Михайловского района Алтайского края седьмого созыва

| Дата принятия решения о назначении выборов | 12 июля 2018 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 14 июля 2018 года |
| День голосования | 9 сентября 2018 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | (п. 6 ст. 13 Кодекса) | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования | Не позднее 12 августа 2018 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 2. | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению по необходимости | (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) | По отдельному решению избирательной комиссии, организующей выборы | По отдельному решению избирательной комиссии, организующей выборы | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 3. | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии муниципальных образований для составления списков избирателей | (п.6 ст. 15 Кодекса) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 14 июля 2018 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
| 4. | Информирование избирательных комиссий муниципальных образований об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | (ст. 15 Кодекса) | Еженедельно со дня представления сведений | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | (п.2 ст.15 Кодекса) | Не позднее чем за 17 дней до дня голосования | Не позднее 22 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 6. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | (п.10 ст.15 Кодекса) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 7. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | (п.1 ст.17 Кодекса) | С За 7 дней до дня голосования | С 1 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Уточнение списков избирателей | (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С За 7 дней до дня голосования и до окончания времени голосования | С 1 сентября 2018 года и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | (п.12 ст.15 Кодекса) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка, но Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка, но Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 11. | Официальное опубликование сообщения о начале выдвижения кандидатур в новый состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований (далее - окружные избирательные комиссии), Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципального района, городского округа могут не формироваться по решению данного представительного органа, а по выборам депутатов представительного органа поселения - по решению организующей выборы избирательной комиссии. В этих случаях их полномочия возлагаются на избирательную комиссию муниципального образования | (п.4 ст.29 Кодекса) (п.7 ст.18 Кодекса) | Не ранее опубликования схемы избирательных округов Решение о возложении полномочий окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с решением о назначении выборов либо в форме отдельного пункта указанного решения | Не ранее опубликования схемы избирательных округов Решение о возложении полномочий окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с решением о назначении выборов либо в форме отдельного пункта указанного решения | Избирательные комиссии муниципальных образований Представительные органы поселений, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения | (п.3 ст.159, п.10 ст.160, п. 6 ст. 160.1, п. 2 ст.174, п.5 ст.175 Кодекса) | В день поступления документов | В день поступления документов | Избирательные комиссии муниципальных образований* |
| 13. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | (п. 5 ст. 160 Кодекса) | В течение трёх дней со дня приёма документов | В течение трёх дней со дня приёма документов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в его заверении | (п.7 ст.160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 15. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени | (п.11 ст.162, п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 16. | Изменение с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут | (п.4 ст. 160) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 9 августа 2018 года | Избирательное объединение |
| 17. | опубликование решений о регистрации кандидатов, об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов на информационном стенде и официальном сайте муниципального образования |  | В течение 48 часов после принятия решений | В течение 48 часов после принятия решений | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 18. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения | (п. 1 ст. 62 Кодекса) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 14 июля 2018 года | Избирательные объединения |
| 19. | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений | (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 20. | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам в случае его назначения | (п.1 ст.62 Кодекса) | С момента выдвижения кандидата | С момента выдвижения кандидата | Кандидат |
| 21. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов | В течение 2 дней со дня представления соответствующих документов | Избирательные комиссии муниципального образования |
| 22. | Назначение доверенных лиц | (п.1 ст.60 Кодекса) | После выдвижения кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты или на должность главы муниципального образования |
| 23. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 24. | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | (п.1 ст. 57 Кодекса) | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 25. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения | (п.4 ст.59 Кодекса) | Не позднее чем за 4 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября 2018 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам |
| 26. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | (п.1 ст.59 Кодекса) | Не позднее чем за 4 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 27. | Назначение в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, по одному члену данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | (п.1 ст.37 Кодекса) | Со дня представления документов для регистрации | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
| 28. | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | (п.1 ст.37 Кодекса) | С момента регистрации кандидата | С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 29. | Назначение в вышестоящую избирательную комиссию (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) члена комиссии с правом совещательного голоса | (п.1 ст.37 Кодекса) | С момента регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу | С момента регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу |
| 30. | Назначение в участковые избирательные комиссии наблюдателей | (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | С момента регистрации кандидата | С момента регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественное объединение в порядке, установленном п. 1 ст.61 Кодекса |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 31. | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении | (п. 4 ст. 65 Кодекса) | По отдельному плану | По отдельному плану | Избирательные комиссии муниципальных образований* |
| 32. | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением | (п.3 ст.90 Кодекса) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 33. | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах | (п.6 ст.90 Кодекса) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 8 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 34. | Агитационный период | (п.1 ст.70 Кодекса) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |
| 35. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) | За 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 20 августа и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| 37. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | (п.7, п.8 ст.67 Кодекса) | Не позднее чем на 4 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 18 июля 2018 года | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |
| 38. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | (п.7 ст.67 Кодекса) | После представления Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай | После представления Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 39. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы | (п.6 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 3 августа 2018 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами | (п.9 ст.71 Кодекса) | После завершения регистрации кандидатов, но Не позднее чем за 21 дней до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но Не позднее 18 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований с участием соответствующих организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий |
| 41. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади | (п.9 ст.71 Кодекса) | Сразу после проведения жеребьевки | Сразу после проведения жеребьевки | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 42. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | (п.11 ст.71 Кодекса) | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или за 5 дней до дня публикации | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или за 5 дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат |
| 43. | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам | (п.2 ст.70, п.2 ст.72, п.2 ст.73 Кодекса) | За 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 20 августа и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий и организации телерадиовещания |
| 44. | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу | (п. 3 ст. 74 Кодекса) | По отдельному плану | По отдельному плану | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 45. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | (п.5 ст.74 Кодекса) | В течение двух дней со дня подачи заявки | В течение двух дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
| 46. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | (п.4 ст.74 Кодекса) | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
| 47. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, | (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 48. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, ми | В течение двух дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) | В течение двух дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) | Орган местного самоуправления |
| 49. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | (п.3 ст.66 Кодекса) | В период 4 дней до дня голосования и в день голосования включительно | В период с 5 сентября по 9 сентября 2018 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 50. | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | (п.4 ст.77 Кодекса) | В течение 1 дней до дня голосования и в день голосования | С 8 сентября по 9 сентября 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 51. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) | Не позднее чем в 9 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 22 июля 2018 года | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления |
| 52. | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии |  | По отдельному плану | По отдельному плану | Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии |
| 53. | Установление порядка распределения денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение повторных выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями |  | По отдельному плану | По отдельному плану | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 54. | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |  | По отдельному плану | По отдельному плану | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 55. | Направление специалистов, по запросу избирательной комиссии муниципального образования, для создания контрольно-ревизионной службы | (ст.89 Кодекса) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 3 августа 2018 года | Учреждения, указанные в пункте 2 статьи 89 Кодекса |
| 56. | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 163, пункте 1 статьи 178 Кодекса | (п.1 ст.80, п.1 ст.163, п.1 ст.178 Кодекса) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты |
| 57. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 163 Кодекса | (п.1 ст.81 Кодекса) | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета | После получения разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие счета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
| 58. | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодекса, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом |  | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 59. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | (п.4 ст.82 Кодекса) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 60. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | (п.6 ст.83 Кодекса) | Периодически | Периодически | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
| 61. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | (п.7 ст.63 Кодекса) | В трехдневный срок, а за 2 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а за 2 дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
| 62. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов |  |  |  |  |
| 62.1. | первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
| 62.2. | итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 63. | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края | (п. 6, ст. 163, п.6 ст.178 Кодекса) | Периодически, до дня голосования | Периодически, до дня голосования | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 64. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края | (п. 6 ст. 163, п.6 ст.178 Кодекса) | В течение 2 дней со дня получения | В течение 2 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 65. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 4 дней со дня получения финансовых отчетов | Не позднее чем через 4 дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 66. | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | (п.1 ст.86 Кодекса) | По истечении 40 дней со дня голосования | с 19 октября 2018 года | Кредитные организации по письменному указанию соответствующей комиссии |
| 67. | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 4 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее, чем через 4 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 68. | Передача в средства массовой информации и представление в представительные органы муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов | (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 27 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее, чем через 27 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 69. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | (п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее чем за 17 дней до дня голосования | Не позднее 22 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 70. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии |
| 71. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | (п.7 ст.92 Кодекса) | Не позднее чем за 9 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 72. | Проведение досрочного голосования | (ст. 96 Кодекса) | Не ранее чем за 7 дней до дня голосования | Не ранее 1 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 73. | Проведение голосования | (п.4 ст.10 Кодекса) | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 09 сентября 2018 года | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 09 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 74. | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования | (п.5 ст.98 Кодекса) | В течение 7 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 2 сентября по 9 сентября 2018 года, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 75. | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования | (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 76. | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования | (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования | По истечении времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 77. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей | (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса | (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию | (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
| 82. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам | (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) | Не позднее чем на 2 день со дня голосования | Не позднее 10 сентября 2018 года | Окружные избирательные комиссии |
| 83. | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса | (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (результатах выборов) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (результатах выборов) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 84. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования о результатах выборов | (п.1 ст.166, п.1 ст.182 Кодекса) | После определения результатов выборов | После определения результатов выборов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 85. | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | (п.2 ст.108 Кодекса) | Не позднее чем на 2 день со дня голосования | Не позднее 10 сентября 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 86. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | (п.1 ст.166 Кодекса) | В четырехдневный срок со дня извещения об избрании | В четырехдневный срок со дня извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | (п.2 ст.110 Кодекса) | В течение одних суток после определения результатов выборов | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов |
| 88. | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании | (п.3 ст.166 Кодекса) | В течение двух дней после представления копий приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, но не ранее дня официального опубликования результатов выборов | В течение двух дней после представления копий приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, но не ранее дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 89. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | (п.3 ст.110 Кодекса) | Не позднее чем на 7 день со дня голосования | Не позднее 15 сентября 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 90. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях), а также данных обо всех избранных депутатах | (п.4 ст.110 Кодекса) | Не позднее чем на 40 день со дня голосования | Не позднее 18 октября 2018 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 91. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | Соответствующие избирательные комиссии |