ОТЧЕТ

о реализации Комплексной программы социально-экономического развития

муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района

Алтайского края на период до 2012 года по итогам 2011 года

В 2011 году решением Михайловского сельского Совета депутатов была утверждена Комплексная программа муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края на период до 2012 года в новой редакции. Информационной основой для подготовки отчета за 2011 год является информация органов государственной статистики, отчетные данные отраслевых структурных подразделений администрации района, показателей хозяйствующих субъектов.

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают  6 приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования:

1)  «Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости населения»;

2) «Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата»;

3) «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры»;

4) «Формирование  условий и предпосылок для устойчивого экономического роста»;

5) «Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства»;

6) «Развитие муниципального управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления».

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и мероприятий Программы на 2011 год. В  рамках мониторинга проведен анализ фактических значений  47 индикаторов и выполнения 53 мероприятий.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Из общего объема запланированных в программе на 2011г. мероприятий:

- 12 полностью завершены;

- 32 реализовывались в плановом режиме;

- 3 не финансировались.

Кроме того, реализовывалось 6 мероприятий, финансирование которых не было предусмотрено Программой на 2011г, на общую сумму 2 млн.195 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программных мероприятий по итогам 2011 года с учетом дополнительно реализованных мероприятий  составил 499 млн. 422 тыс. рублей или в 2,9 раза выше плана.

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ

Из 47 целевых индикаторов:

- выполнено 35 индикатора,

в т.ч. с превышением запланированных значений - 21

- не выполнено 12 индикаторов

Источники финансирования мероприятий программы, тыс. рублей

Приоритет 1

Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

Приоритет включает 4 мероприятия (3 краевые целевые программы, 1 муниципальная целевая программа) в области демографии и рынка труда. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 5 целевых индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| - федеральный бюджет 4 млн. 725 тыс. руб. |  | 3 млн. 593 тыс. руб.(76 %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 13 млн. 611 тыс. руб. |  | 12 млн.108 тыс.руб.(89 %) |
| - местный бюджет 30 тыс. руб. |  | 27 тыс. руб. (90 %) |
| - внебюджетные источники 845 тыс. руб. |  | 1 млн. 704 тыс. руб.(2 р.) |
| ВСЕГО –19 млн. 211 тыс. руб. |  | 17млн. 432 тыс.руб.(90,7 %) |
| ЦЕЛЬ 1.1 | Стабилизация численности населения на основе снижения темпов естественной убыли населения и стимулирования положительного миграционного потока |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия  и оценивается 3 целевыми индикаторами.

Плановый объем финансирования мероприятия в 2011 году – 2,313 тыс. рублей.

В рамках КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы реализация цели обеспечивалась по трем направлениям:

1) «Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- выплата единовременного пособия граждан, усыновившим детей.

2) «Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка»:

- обеспечение временной занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей в рамках организации общественных и временных работ;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных женщин, имеющих малолетних детей на основе взаимодействия с учреждениями профессионального образования.

3) «Поддержка семей с детьми»:

- единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи.

Финансирование мероприятия осуществлено в объеме 1 млн. 634 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов

Целевые индикаторы достигнуты: «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения» - из-за снижения коэффициента смертности и увеличения «Коэффициента  рождаемости», «Коэффициент миграционной убыли».

| ЦЕЛЬ 1.2 | Обеспечение экономических условий, способствующих развитию эффективного рынка труда и занятости |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий  (2 КЦП и  1 МЦП), из которых 2 завершены и оценивается 2 целевыми индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 15,798 млн. рублей, в т.ч.:

На реализацию КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году» запланировано 4,748 млн. руб. Средства освоены не в полном объеме. Основные мероприятия:  опережающее профессиональное обучение; стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; содействие самозанятости безработных граждан.

По МЦП «Содействие занятости населения Михайловского района» на 2011 год запланировано 11 млн. 847 тыс. рублей, профинансировано в 2011 году 11 млн. 326 тыс. рублей, в результате в общественных и временных работах приняли участие 193 человека. В течение 2011 года было организовано временное трудоустройство 117 учащихся общеобразовательных учреждений, среди них 29 детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей. На профессиональное обучение или переподготовку по направлению службы занятости направлено 68 безработных граждан. 27 безработных получили финансовую поддержку для организации собственного дела и, кроме своей занятости, обеспечили работой еще 31 человека.

На реализацию КЦП «Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края» на 2010-2012 годы, фактическое финансирование составило 693 тыс. рублей, за счет чего:

- создана на базе профессионального училища базовая площадка по приоритетным направлениям развития профессионального образования;

- ежемесячно выплачивались  именные стипендии Губернатора Алтайского края.

Достижение целевых индикаторов

Целевые ндикаторы достигнуты:  «Темп роста численности занятых в экономике», «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению».

Основные выводы по 1 приоритету: Мероприятия реализуются недостаточно эффективно, их финансирование составило 90,7 % от плановых показателей. Из 5 целевых индикаторов: достигнуто плановое значение 4 индикаторов («Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения», «Коэффициент рождаемости», «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению», «Коэффициент миграционного прироста (убыли)») превышены плановые значения 1 индикатора («Темп роста численности занятых в экономике»)

Приоритет 2

Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального и экологического климата

Данный приоритет включает 29 мероприятий  в сфере социальной защиты населения, образования, молодежной политики, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 16  целевых индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| - федеральный бюджет 20 млн.915 тыс. руб. |  | 18млн.500 тыс. руб.(88,5 %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 40 млн. 615 тыс. руб. |  | 42 млн.090тыс. руб.(103,6 %) |
| - местный бюджет 6млн. 068 тыс. руб. |  | 3 млн.050 тыс. руб. (50,3 %) |
| -внебюджетные источники 942 тыс. руб. |  | 1млн. 008 тыс. руб. (107,0%) |
| ВСЕГО – 68 млн. 540 тыс. руб. |  | 64 млн. 648 тыс.руб.(94,3%) |
| ЦЕЛЬ 2.1 | Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 5 мероприятий (1 КЦП, 2 ДЦП,1 ВЦП и 1 непрограммное мероприятие), из которых 1 завершено и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 38 млн. 480 тыс. рублей, выполнение составило 91,3%:

- КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы профинансирована в размере 18 млн.339 тыс. рублей (99,2  % от плана на год), за счет чего:

- оказана социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущим гражданам; предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка и т.д.

- ВЦП «О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2009-2011 годы

- оснащение  учреждения КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Михайловского района» техническими средствами, оборудованием и приспособлением, облегчающим уход за пожилыми людьми.

Дополнительно реализовывалось 2 мероприятия, финансирование которых в 2011 году не предусматривалось:

1.По ДЦП «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы фактическое финансирование - 5 тыс. рублей, денежные средства направлены на организацию и проведение выставки творческих работ граждан пожилого возраста.

2. ДЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011-2013 годы  профинансирована в объеме 30 тыс. рублей за 2011 год, за счет чего был проведен конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края.

По непрограммному мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» в 2011 году  профинансировано в сумме  16млн.664 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Достижение целевых индикаторов

Фактическое значение индикатора «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника» превысило запланированное значение на 374 рублей (11974 руб.), «Реальные располагаемые доходы населения» - выполнены на 100%, «Среднемесячные денежные доходы на душу населения» - превысило планового значения на 583 рубля (9109 руб.),  «Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг» - превысило планового значения на 8 человек.

| ЦЕЛЬ 2.2 | Обеспечение доступа жителей к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий (1 ДЦП,  1 ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 3 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 3 млн. 733 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0 тыс. руб. |  | 193тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 2 млн. 718 тыс. руб. |  | 2 млн.249 тыс. руб. (82,7%) |
| - местный бюджет 703 тыс.руб. - внебюджетные источники 312 тыс. руб. |  | 355 тыс. руб. (50,5%) 322 тыс.руб. (103,2%) |
| ВСЕГО – 3 млн. 733 тыс. руб. |  | 3 млн. 109 тыс.руб. (83,3%) |

- По МЦП «Программа развития образования Михайловского района на 2011-2015 годы» в 2011 году профинансировано 706 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета и местного бюджетов. Средства направлены на развитие единой образовательной информационной среды, повышение квалификации педработников, проведение детских новогодних праздников, организацию проведения ЕГЭи т.д.

2. По ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы профинансирована  в объеме – 717 тыс. рублей на оплату 50% стоимости путевки в оздоровительные лагеря.

Дополнительно реализовывалось 1 мероприятие, финансирование которого в 2011 году не предусматривалось:

1. ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы,  за отчетный период направлено 1 млн. 686 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме на ремонт детского сада № 6, выплату стимулирующих надбавок педагогическим работникам дошкольных учреждений.

Достижение целевых индикаторов

2 индикатора по данной цели выполнены: «Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста (число детей 5-7 летнего возраста, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте от 5 до 7 лет), «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами».

Не достигнуто плановое значение 1 индикатора: «Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях».

| ЦЕЛЬ 2.3 | Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 10 мероприятий (4 КЦП,   2 ВЦП, 3 МЦП,1 непрограммное мероприятие), из которых 5 завершены и оценивается 3 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 21млн.381 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 35 тыс. руб. |  | 943 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 18млн.750 тыс. руб. - местный бюджет 2млн.596 тыс.руб. |  | 20млн.684тыс.руб. (110,3%) 1 млн.469 тыс.руб. (56,6%) |
| ВСЕГО – 21 млн.381 тыс. руб. |  | 23 млн. 096тыс. руб. (108%) |

Реализация 1 мероприятия программы не осуществлялась:

- В 2011 году по КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы фактически  за год не финансировалась.

Реализация 8 мероприятий программы  осуществлялась в плановом режиме:

1. По КЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2007-2011 годы запланировано 50 тысяч рублей. В отчетном периоде на реализацию программного мероприятия выделено 145 тыс. рублей. Средства направлены на проведение технического обслуживания и ремонт медицинской техники.

- По КЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников»  на 2007-2011 годы запланировано финансирование на сумму 381 тыс. рублей, фактически за год  программа профинансирована на 18,4%, за счет чего прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

- 10  врачей и 28  средних медицинских работников.

- По КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы  фактически за отчетный период профинансировано 124 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Процент выполнения - 78%.

- По МЦП «Профилактика ВИЧ/СПИД в Михайловском районе на 2007-2011гг» было запланировано финансирование 35 тыс. рублей, фактически за отчетный период профинансировано 4 тыс.рублей, за счет них приобретены одноразовые шприцы.

- По МЦП «Вакцинопрофилактика по Михайловскому району на 2009-2012 годы» фактически профинансирована 943тыс. рублей, на эти средства поступила вакцина - гриппол, БЦЖ и т.д.

- По МЦП  «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Михайловском районе на 2007-2011 годы» финансирование запланировано из средств краевого и местных бюджетов в сумме 79 тыс.рублей, фактически профинансировано 119 тыс.рублей (поступление медицинских препаратов).

- По ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011-2013 годы фактическое финансирование составило 47 тыс.рублей на подготовку и издание методических материалов для медицинских работников ЛПУ.

- На мероприятие «Капитальный ремонт МУЗ «Михайловская ЦРБ» (Губернаторская Программа 75*75), было запланировано 20млн. рублей, фактическое финансирование  перевыполнено на 107,3%.

Дополнительно реализовывалось 1 мероприятие, финансирование которого в 2011 году не предусматривалось:

- ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы  из средств краевого бюджета на данную программу выделено 175 тыс. рублей на обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни.

Достижение целевых индикаторов

Целевой индикатор «Обеспеченность населения больничными койками», «Обеспеченность  населения врачами»  в 2011г. не достигли планового уровня.

Фактическое значение индикатора «Обеспеченность населения амбулаторно - поликлиническими учреждениями» превысило плановое значение на 7 посещений в смену.

| ЦЕЛЬ 2.4 | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (1 МЦП,    1 ВЦП), из которых 1 завершена и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году был запланирован в объеме 1 млн.570 тыс. рублей, план мероприятий выполнен на 46 %.

Реализация 1 мероприятия программы осуществлялась в плановом режиме:

1.Финансирование МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Михайлоском районе Алтайского края на 2009-2012 годы»  в отчетном периоде составило 722 тыс. рублей  (67,5 % от плана на год). Средства направлены на проведение и участие в спортивных мероприятиях.

2. Запланированное мероприятие по приобретению хоккейной формы не финансировалось (план- 500 тыс.руб.).

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора «Обеспеченность спортивными сооружениями» превысило и составило 40 ед. (план 39 ед.). Не выполнено значение индикатора «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения, %» на 1,3 % (план 11,1 %).

| ЦЕЛЬ 2.5 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей села |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия (1 МЦП) и оценивается 1 целевым индикатором:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 536 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 232 тыс. руб. |  | 220 тыс. руб. (94,8 %) |
| --- | --- | --- |
| - местный бюджет 255 тыс. руб. |  | 195 тыс. руб. (76,5 %) |
| - внебюджетные источники 20 тыс. руб. |  | 191 тыс. руб. (9,6 р.) |
| ВСЕГО – 507 тыс. руб. |  | 606 тыс. руб. (119,5 %) |

1.

Финансирование МЦП «Культура Михайловского района Алтайского края» на 2011-2013 годы составило 606 тыс. рублей (план на год – 507 тыс. рублей). В рамках программы пополнился библиотечный фонд, создана модельная библиотека с. Михайловское, улучшена материально-техническая база учреждений культуры и т.д.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикаторов «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» не достигнуто, составило – 6947 экз. (при плане 7030 экз.).

| ЦЕЛЬ 2.6 | Улучшение экологических условий жизни человека, состояния окружающей среды и формирование экологически чистой территории |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий (2 ВЦП и 1 непрограммное мероприятие) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в размере 1млн.915 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 1млн.277 тыс. руб. |  | 1млн.277 тыс. руб. (100%) |
| --- | --- | --- |
| - местный бюджет 528 тыс. руб. - внебюджетные источники 110 млн. руб. |  | 185 тыс. руб. (35 %) 44 тыс.руб. (40 %) |
| ВСЕГО – 1млн. 915 тыс. руб. |  | 1 млн.506тыс. руб. (78,6 %) |

ВЦП «Развитие лесов Алтайского края» на 2011 - 2015 годы, на которую запланировано  1млн.227 тыс. рублей полностью профинансирована. Выделенные средства направлены на:

- восстановление леса, пострадавшего от лесных пожаров, уход за лесными культурами, выращивание посадочного материала.

ВЦП «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2010-2012 годы профинансирована на 185 тыс. рублей за счет чего:

- проведены мероприятия по благоустройству и содержанию свалок в населенном пункте.

По непрограммному мероприятию «Размещение полигона по утилизации твердых бытовых отходов» за счет средств предприятия израсходовано 44 тыс. рублей на обваловку полигона, оформление земель полигона по размещению ТБО.

Достижение целевых индикаторов

Значения индикаторов «Сброс загрязненных сточных вод», «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников»  достигли планового уровня.

| ЦЕЛЬ 2.7 | Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, защита от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 5 мероприятий (1 КЦП, 2 МЦП, 2 ВЦП), из которых 1 завершена и оценивается 1 целевым индикатором:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в размере 954 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 68 тыс. руб. |  | 69 тыс. руб. (101,5%) |
| --- | --- | --- |
| - местный бюджет 886 тыс. руб. |  | 398 тыс. руб. (44,9%) |
| ВСЕГО – 954 тыс. руб. |  | 467 тыс. руб. (49%) |

Реализация  4 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

- По МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2009 - 2013 годы запланировано 90 тыс. рублей. Фактически в отчетном периоде профинансировано 52 тыс. рублей (57,8% от плана по программе на год), за счет чего проводятся систематические профилактические мероприятия для подростков и молодежи с целью предотвращения потребления наркотиков.

- По КЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006-2012 годах» из запланированных 60 тыс. рублей профинансировано и освоено в 2011 году 121 тыс. рублей, за счет чего:

- организованы и проведены  мероприятия с детьми, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.

- Финансирование МЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе Алтайском крае» на 2009-2012 годы за отчетный период составило 236 тыс. рублей или 29,6 % от плана на год, за счет чего:

- организованы и проведены  мероприятия направленные на профилактику преступлений и  правонарушений.

- Финансирование ВЦП «Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих руках» на 2009-2011 годы»  превышено в 5 раз (при плане 7 тыс.руб.) на оснащение спортинвентарем спортивных игровых команд.

Дополнительно реализовывалось 1 мероприятия, финансирование которых в 2011 году не предусматривалось:

1. ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского края» на 2009 - 2011 годы в 2011 году профинансирована за счет средств краевого бюджета в объеме 23 тыс. рублей, за счет чего:

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в КГБСУСО «Михайловский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов».

Достижение целевых индикаторов

Плановое значение по индикатору: «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей» достигнуто-  18,7.

Основные выводы по 2 приоритету: Мероприятия приоритета профинансированы на 94,3 %. Из 16 целевых индикаторов: превышены плановые значения 7 индикаторов («Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Среднемесячные денежные доходы на душу населения», «Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг», «Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста (число детей 5-7 летнего возраста, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте от 5 до 7 лет), «Обеспеченность спортивными сооружениями», «Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями», «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников») достигнуты плановые значения 4 индикаторов («Реальные располагаемые доходы населения», «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами», «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей», «Сброс загрязненных сточных вод») не достигнуты значения 5 индикаторов («Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях», «Обеспеченность врачами», «Обеспеченность больничными койками», «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения», «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения»).

Приоритет 3

Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

Приоритет включает 9 мероприятий в области развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания и связи, модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также улучшения жилищных условий жителей. Для оценки эффективности их реализации в программе предусмотрено 14 целевых индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| - федеральный бюджет 12 млн. 750 тыс. руб. |  | 7 млн. 063 тыс. руб. (55,4%) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 4 млн. 871 тыс. руб. |  | 5 млн. 046тыс. руб. (103,6%) |
| - местный бюджет 849 тыс. руб. |  | 792 тыс. руб. (93,3 %) |
| - внебюдж-ые источники 5 млн. 673тыс. руб. |  | 8 млн.116 тыс. руб.(143,1 %) |
| ВСЕГО – 24 млн. 143 тыс. руб. |  | 21 млн. 017тыс. руб. (87,1%) |
| ЦЕЛЬ 3.1 | Улучшение транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на основе развития транспортной инфраструктуры, создание инфраструктуры связи |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в  объеме 8 млн. 566 тыс. рублей, процент выполнения мероприятий составил  40 %.

Реализация 2 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

На  мероприятие «Развитие улично-дорожной сети» (непрограммная часть) в 2011 году освоено 2 млн. 916 тыс. рублей, проведен ремонт внутрипоселковых дорог.

На  «Совершенствование всех видов связи» (непрограммная часть) фактическое вложение внебюджетных средств за отчетный период составило 150 тыс. рублей, системой общедоступного пользования является  сеть Интернет, сотовая связь, представленная тремя операторами связи Мегафон, МТС, Билайн.

Запланированная на 2011 год субсидия из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники  не поступила.

Достижение целевых индикаторов

Все 4 индикатора «Протяженность автомобильных дорог», «Грузооборот автомобильного транспорта, «Количество установленных телефонов у населения», «Количество таксофонов» достигнуты плановых значений.

| ЦЕЛЬ 3.2 | Повышение доступности и комфортности жилья для всех категорий населения, эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 5 мероприятий и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 12 млн. 577 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 7млн. 250 тыс. руб. |  | 7 млн. 063 тыс.руб.(97,4%) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 2 млн. 247 тыс. руб. |  | 2млн.422тыс.руб.(107,4 %) |
| - местный бюджет 557 тыс. руб. |  | 500 тыс. руб. (89,8 %) |
| - внебюдж-ые источники 2 млн. 523тыс. руб. |  | 3млн.441тыс.руб.(136,4 %) |
| ВСЕГО – 12 млн. 577 тыс. руб. |  | 13 млн.426 тыс.руб.(106,8%) |

Реализация 5 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

- МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей на территории Михайловского района» на 2011-2015 годы». На предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 2 млн.136 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 311 тыс. рублей, из краевого бюджета – 293тыс.руб., из местного бюджета-189 тыс. рублей. Социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена  2 молодым семьям.

- КЦП «Социальное развитие села» до 2012 года реализовывалась по 2 направлениям:  «Предоставление жилья гражданам, проживающим в сельской местности» и «Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов». Ее объем финансирования  составил 4млн.131 тыс. рублей (81 % от плана). С использованием средств государственной поддержки в отчетном периоде государственная поддержка оказана 1 молодой семье и  3 молодым специалистам.

- Мероприятие «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (185-ФЗ) профинансировано на 100 % от запланированного объема (6 млн. 374 тыс. рублей). Все выделенные для реализации Программы средства освоены. Проведен ремонт 7 многоквартирных домов.

- МЦП «Программа энергосбережения муниципального образования Михайловский район на 2011-2014 годы» заменена на МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михайловский район» на  2011-2015 годы на мероприятия этой программы направлено  собственных средств предприятий  648 тыс. рублей, заменено 0,8 км водопроводных сетей, 0,6 км-тепловых сетей с применением современных материалов.

- Поступление Субсидии на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ в 2011 году выполнено на 100 % (план на год – 137 тыс.руб.) за счет чего проведено благоустройство кладбищ.

Достижение целевых индикаторов

За отчетный период из 5 целевых индикаторов по  4 индикаторам  достигнуты плановые значения:

- удельный вес ветхого и аварийного жилья;

- удельный вес убыточных организаций ЖКХ – 100% (план – 100 %).

- степень износа основных фондов коммунального хозяйства – 71,5% (план – 73%);

-общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района-19,7 кв.м (план-19,7 кв.м).

По 1 индикатору не выполнен  план:

- ввод нового жилья за счет всех источников финансирования на 1000человек населения составил 212,2 кв.м (план – 301 кв.м).

| ЦЕЛЬ 3.3 | Удовлетворение спроса населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программного мероприятия «Строительство и реконструкция торговых площадей, нежилых помещений, автомастерских» в 2011году запланировано в объеме 3 млн. рублей (внебюджетные средства). Фактическое финансирование в 2011 г. составило 4 млн.525 тыс. рублей или 150,8% от плана на год.

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли»», «Индекс физического объема платных услуг населению» превысили запланированные значения. Два индикатора  «Оборот общественного питания в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота общественного питания были не достигнуты запланированных значений.

Основные выводы по 3 приоритету: 1. Финансирование мероприятий составило 87,1 % от плана. 2. Из 14 целевых индикаторов, по итогам 2011 года: превышены плановые значения 5 индикаторов («Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли», «Индекс физического объема платных услуг населению», «Количество установленных телефонов у населения» «Грузооборот автомобильного транспорта») достигнуты плановые значения 6 индикаторов («Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя», «Степень износа основных фондов коммунального хозяйства», «Протяженность автомобильных дорог», «Количество таксофонов», «Удельный вес ветхого и аварийного жилья», «Удельный вес убыточных организаций ЖКХ») не достигнуты значения 3 индикаторов: («Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования», «Оборот общественного питания в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота общественного питания»).

Приоритет 4

Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

Приоритет включает  3 мероприятия  в области развития предпринимательской  деятельности. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено   3  целевых индикатора.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| - федеральный бюджет 82 тыс.руб. - краевой бюджет 82 тыс. руб. - муниципальный бюджет 126 тыс.руб. |  | 384 тыс. руб. (в 4,7р.) 27 тыс. руб. (33 %) 109 тыс. руб. (86,5%) |
| --- | --- | --- |
| - внебюджетные источники 23 тыс. руб. |  | 23 тыс. руб. (100 %) |
| ВСЕГО – 313 тыс. руб. |  | 543 тыс. руб. (173,5 %) |

ероприятие

| ЦЕЛЬ 4.1 | Повышение инвестиционной привлекательности, способствующей привлечению инвестиций, необходимых для обеспечения заданных темпов экономического роста |
| --- | --- |

Комплексная реализация всех мероприятий среднесрочной программы способствует достижению данной цели. Для оценки эффективности ее выполнения используется   2 целевых индикатора.

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы «Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» превысили запланированные значения.

| ЦЕЛЬ 4.2 | Создание благоприятных условий для формирования и ведения бизнеса |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий  (1 МЦП,   1 ВЦП), из которых 1 завершена и оценивается 1 целевым  индикатором:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 313 тыс. рублей, план выполнения мероприятий – 173,5 %.

Фактическое финансирование МЦП «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2011-2013г.»  составило  247 тыс. руб.  (процент выполнения 84,3% к запланированному объему), за счет чего:

  - осуществлялось возмещение СМП затрат на технологическое присоединение к электросетям, предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела  для 4 субъектов малого бизнеса сумму 150 тыс. руб.;

  - на содержание информационно-консультационного центра с целью оказания консультационных услуг для предпринимательства - 94тыс.руб.

Реализация ВЦП «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края» на 2009-2011 годы  осуществлялась в плановом режиме. За счет внебюджетных источников произведены затраты – 20 тыс. руб. Результаты реализации мероприятий ВЦП:

  - являлись  слушателями Губернаторской программы - 2 человека.

Дополнительно реализовывалось 1 мероприятие, которое на 2011 год не планировалось: Федеральное агентство по делам молодежи «Ты - предприниматель» в рамках программы ФЦП «Ты - предприниматель 2011 года», освоено из федерального бюджета 276тыс.рублей, в рамках которой проводилось обучение, консультирование, бизнес - классы для молодых предпринимателей.

Достижение целевых индикаторов

Индикатор «Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике» превысил запланированного уровня и составил 21,8 %.

Основные выводы по 4 приоритету: Мероприятия приоритета в 2011 году профинансированы на 173,5 %. Предусмотренные в программе 2 мероприятия реализовывалось в плановом порядке. Превышены плановые значения всех 3 индикаторов («Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования», «Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике»)

Приоритет 5

Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства

Данный приоритет включает  6  мероприятий  в области развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 7  целевых индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| - федеральный бюджет 4 млн. 100 тыс.руб. |  | 6 млн. 159 тыс.руб.(1,5 р.) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 1 млн. 405 тыс. руб. |  | 1 млн. 411 тыс.руб.(100,4) |
| - внебюджетные ист-ки 55 млн. 900тыс. руб. |  | 388млн.171тыс.руб.(в 6,9р.) |
| ВСЕГО – 61 млн. 405 тыс. руб. |  | 395млн.741тыс.руб.(6,4 р.) |
| ЦЕЛЬ 5.1 | Повышение конкурентоспособности промышленной продукции, создание устойчивого энерго - и теплообеспечения |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 программных мероприятий и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 10 млн. 900  тыс. рублей, в т.ч.:

2 инвестиционных проекта в 2011 году завершены:

-Реконструкция мельницы в комплекс по углубленной переработке зерна пшеницы, что позволит увеличить мощность переработки зерна до 450тонн/сутки, на эти цели в 2011 году привлечено 355 млн.рублей (ООО «Михайловский зерноперерабатывающий комбинат»);

-Предприятием ООО «Лес Сервис» введена линия сращивания пиломатериалов и производство клееного бруса, в 2011 году  направлено на реализацию этого проекта собственных средств предприятия  4млн.332 тыс.рублей.

Реализация 1 программного мероприятия  осуществляется в плановом режиме:

1.  Предприятием ООО «Лес Сервис» установлены три сушильные камеры, на что было затрачено 1371 тыс.рублей. На приобретение техники и оборудования из запланированных на 2011 год 8,1 млн.рублей направлено 11 млн.рублей, было приобретено: лесовоз Камаз, погрузчики, строгательный станок, заточное оборудование и т.д., это приведет к увеличению производительности, обновлению тракторного парка, сокращению простоев.

Достижение целевых индикаторов

2 индикатора «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения», «Индекс промышленного производства» превысили планового уровня.

| ЦЕЛЬ 5.2 | Устойчивое развитие сельского хозяйства на основе роста эффективности производства сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (1 ФЦП, 1 ВЦП) и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 50 млн. 505 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24 млн. рублей. Процент выполнения составил 47,5 % к запланированному объему.

Реализация 2 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

1. Финансирование в рамках реализации ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы»и на период до 2013 года за отчетный период составило 4 млн.662 тыс. рублей.

2. Финансирование мероприятий ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы (в рамках софинансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы),  составило 19 млн.340 тыс. рублей с учетом внебюджетных источников. Основной объем средств - привлеченные сельхозтоваропроизводителями кредитные ресурсы. Средства направлены на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и на приобретение основных средств, получение субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Основные выводы по 5 приоритету: Мероприятия по итогам 2011 года профинансированы в 6,4 раза больше запланированного объема финансирования. Из 7 целевых индикаторов: превышены плановые значения 3 индикаторов («Объем отгруженных товаров на душу населения», «Индекс производства промышленной продукции», «Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства и среднемесячной заработной платы в целом по селу») не достигнуты плановых значений 4 индикатора («Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения», «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств», «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), «Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях»)

Приоритет 6

Развитие муниципального управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления

Данный приоритет включает 2 мероприятия (2 непрограммных мероприятия). Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 2 целевых индикатора:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 60 тыс. рублей, в т.ч.:

| - местный бюджет 60 тыс. руб. |  | 41 тыс. руб. (69,1%) |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО – 60 тыс. руб. |  | 41 тыс. руб. (68,3%) |

1.

      - По « Модернизации системы информационного обеспечения» (непрограммное мероприятие) профинансировано 36 тыс. рублей, за счет чего улучшена материально-техническая база.

      - По мероприятию «Учеба муниципальных кадров» (непрограммное мероприятие) выделено 5 тыс. рублей на повышение квалификации 2 муниципальных служащих.

Достижение целевых индикаторов

Превысили плановое значение индикаторы: «Бюджетная обеспеченность за счет доходов бюджета» (936,2 руб. на душу населения  при плане 642,5 руб.), «Уровень дотационности  бюджета».

Основные выводы по 6 приоритету: 1. мероприятия приоритета профинансированы на 68,3% 2. Превышены плановые значения 2 целевых индикаторов: («Бюджетная обеспеченность за счет доходов бюджета», «Уровень дотационности бюджета»)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

# Text boxes

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

63 млн. 383 тыс.

ПЛАН

7 млн. 133 тыс.

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

41 тыс.руб.

ПРИОРИТЕТ 6

60 тыс.руб.

61 млн. 405 тыс.

395 млн.741тыс.

ПРИОРИТЕТ 5

42 млн. 572 тыс.

313тыс.руб.

543 тыс.руб.

ПРИОРИТЕТ 4

24 млн. 143 тыс.

ПРИОРИТЕТ 3

21 млн. 017 тыс.

68 млн. 540 тыс.

64 млн. 648 тыс.

ПРИОРИТЕТ 2

19 млн. 211 тыс.

17 млн. 432 тыс.

ПРИОРИТЕТ 1

ФАКТ, тыс.р.

ПЛАН, тыс.р.

Федеральный бюджет

60 млн. 584 тыс.

399 млн. 022 тыс. (в 6,3 р.)

Внебюджетные источники

4 млн. 019 тыс.

56,3 %

Местный бюджет

60 млн. 682 тыс. 100,2 %

Краевой бюджет

35 млн.699 тыс.

83,9 %